*Znak Sprawy* ***ZUT/ATT/231-281/19/GS***

Szczecin, dnia 19.03.2019 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/2019**

**DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO**

**POWTÓRZONE**

**Wykonanie projektu oraz modernizacja instalacji gazowej łącznie z demontażem starej instalacji gazowej w budynku WTiICh „Stara Chemia” ul. Pułaskiego 10,   
jako „Zaprojektuj i wybuduj”.**

**ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA**

Integralną część niniejszych IWZ stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy + oświadczenie

Załącznik nr 2 Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna administratora danych

**I. Nazwa oraz adres Zamawiającego**

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

**II. Tryb udzielenia zamówienia**

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie  
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie   
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009 r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym   
w Szczecinie oraz przepisami art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego.

**III. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: **Wykonanie projektu oraz modernizacja instalacji gazowej łącznie   
z demontażem starej instalacji gazowej w budynku WTiICh „Stara Chemia” ul. Pułaskiego 10, jako „Zaprojektuj i wybuduj”.**

**Zakres prac obejmuje:**

1. Wykonanie inwentaryzacji instalacji gazowej oraz opracowanie projektu budowlanego modernizacji instalacji gazowej w budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych ekspertyz, uzgodnień (w tym akceptacji użytkownika i konserwatora zabytków), decyzji, odstępstw w branżach, opinii, warunków (w tym wystąpienie do PGNiG o zmianę warunków dostawy gazu lub nowe warunki).
2. Złożenie w imieniu zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz jej uzyskanie.
3. Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku do PINB o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie otrzymanej decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Wykonanie robót budowlanych, sanitarnych dotyczących wykonania modernizacji instalacji gazowej, wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego
5. Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej i wizji lokalnej
6. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
7. Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie.

**IV. Termin wykonania zamówienia**

1. Wykonanie inwentaryzacji instalacji gazowej oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz, warunków   
   i innych opinii (w tym akceptacji użytkownika i konserwatora zabytków) oraz złożeniem wniosku w imieniu Zamawiającego do Urzędu Miasta Szczecin, o wydanie decyzji   
   o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – **w terminie do 180 dni od daty zawarcia umowy.**
2. Wykonanie robót budowlanych, sanitarnych związanych z wymianą instalacji gazowej   
   w budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie wraz ze zgłoszeniem do PINB w Szczecinie o rozpoczęciu robót **w terminie do 50 dni od uzyskania statusu ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.**
3. Nadzór autorski – w trakcie realizacji robót.

**V. Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej:**

1. Jeden egz. projektu budowlanego do akceptacji przez Zamawiającego – wersja papierowa   
   + elektroniczna
2. Projekty budowlane – 5 kompletów w formie papierowej (niezależnie od ilości egzemplarzy złożonych w Urzędzie Miasta Szczecin) i 2 egz. w formie elektronicznej w formatach: PDF   
   i DWG
3. Kosztorysy inwestorskie uproszczone w 2 kompletach w wersji papierowej i elektronicznej   
   – kosztorysy w formacie PDF i ATH oraz zestawienie kosztorysów w programie Excel.
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla wszystkich branż   
   w 2 kompletach w wersji papierowej i elektronicznej – w formacie PDF i programie Word.

**VI. Wynagrodzenie wykonawcy**

**Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** wynagrodzenie **ryczałtowe** na postawie jednej faktury   
końcowej za dokumentację projektową i roboty budowlane po odebraniu przez użytkownika robót bez uwag.

VII. Warunki płatności :

Należność za wykonane zamówienie płatne będzie w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

**VIII. Informacje dodatkowe**

1. Zamawiający przewiduje cykliczne spotkania z zespołem projektowym w celu uściślenia zakresu prac oraz z wykonawcą i inspektorami nadzoru.
2. W trakcie wykonywania dokumentacji należy uzgadniać przyjęte rozwiązania z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest protokołować uzgodnienia ze spotkań i przekazywać je wszystkim uczestnikom.
4. Ostateczna postać dokumentacji ma być zatwierdzona (pisemna akceptacja dokumentacji) przez osoby wskazane przez Zamawiającego.
5. **Wszelkie płatności z tytułu uzyskania opinii, uzgodnień, odstępstw, ekspertyz, decyzji, zajęć terenu, inwentaryzacji geodezyjnej, itp. ponosi wykonawca.**
6. Zamawiający posiada dokumentację archiwalną budynku (architektura) w wersji papierowej i pdf.
7. Obiekt wpisany jest do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków pod nr A-1283 DZ-4200/6/0/95 z dnia 06.05.1995 r.
8. Rękojmia i gwarancja

**Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** **48-miesięcznej gwarancji** na dokumentację projektową oraz **60-miesięcznej gwarancji i rękojmi** na roboty budowlane, których termin biegnie od dnia pozytywnego odbioru przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem odbioru robót bez uwag.

XI. Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego – waga kryterium **100%.**

**XII. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:**

Kierownik Działu Technicznego - mgr inż. Anna Marel-Palenica;   
 e-mail: [amarel@zut.edu.pl](mailto:amarel@zut.edu.pl)

Specjalista ds budowlanych w Dziale Technicznym - Grażyna Soboń;

e-mail: [gsobon@zut.edu.pl](mailto:gsobon@zut.edu.pl)

**XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem: **Wykonanie projektu oraz modernizacja instalacji gazowej łącznie z demontażem starej instalacji gazowej w budynku WTiICh „Stara Chemia” ul. Pułaskiego 10, jako „Zaprojektuj i wybuduj”** zawierającą **wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy + oświadczenie** (załącznik nr 1 do IWZ) należy składać w **Budynku Jednostek Międzywydziałowych** Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie   
al. Piastów 48, **pokój 408**, w terminie do dnia **01.04.2019 r. do godziny 1000**.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.04.2019 r.** w **Budynku Jednostek Międzywydziałowych**   
w **pokoju** **408 o godzinie 1030**.

**Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach z udziałem Wykonawcy, który uprzednio odstąpił od zawarcia umowy   
z Zamawiającym.**

***Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT   
w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.***