Załącznik nr 2

do Zapytania ofertowego 33/2019

MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WTiICh                                       UL. PUŁASKIEGO 10 W SZCZECINIE

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Pełna nazwa Zamawiającego:

Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

REGON: 320588161

NIP: 852-254-50-56

Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV -   7100 0000-8      Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne                           CPV -   7130 0000-1      Usługi inżynieryjne                                                                                                  CPV -   7132 0000-7      Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania                                        CPV -   7132 2100-4      Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych

instalacji budowlanych

### CPV -   4530 0000-0     Roboty w zakresie instalacji budowlanych                                                  CPV -   45333000-0      Roboty instalacyjne gazowe

Opracował : mgr Wojciech Borkowski

Szczecin, dnia 15.05.2019 r.

SPIS ZAWARTOŚCI:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

  - aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.	przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

2.2.	warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

2.3.	terminy realizacji

2.4.	warunki płatności

2.5.      ustalenia dodatkowe

2.6.      odbiory

- Załączniki:

3.1.	Inwentaryzacja budynku

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy:

Wykonania projektu oraz modernizacji instalacji gazowej łącznie z demontażem starej instalacji gazowej w budynku WTiICh „stara chemia” ul. Pułaskiego 10 jako zaprojektuj i wybuduj.

  - Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

    - Wykonanie projektu budowlanego modernizacji instalacji gazowej w budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Pułaskiego 10                w Szczecinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

    - Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie.

    - Wykonanie robót budowlanych, sanitarnych dotyczących wykonania modernizacji instalacji gazowej, wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego.

    - Informacje dotyczące istniejącego budynku:

- budynek 4 kondygnacyjny podpiwniczony,

- rok budowy 1900,

- kubatura 54 600,00 m3,

- pow. zabudowy 2 720,00 m2,

- doprowadzenie instalacji do pomieszczeń:

010  – ilość punktów - 2 wydatek w skali roku 510 m³;

011 – ilość punktów - 1 wydatek w skali roku 51 m³;

045 – ilość punktów - 2 wydatek w skali roku 13 m³;

128 – ilość punktów - 10 wydatek w skali roku 13 m³;

134 – ilość punktów - 1 wydatek w skali roku 6,50 m³;

139 – ilość punktów - 1 wydatek w skali roku 6,50 m³;

153 – ilość punktów - 1 wydatek w skali roku 6,50 m³;

240 – ilość punktów - 1 wydatek w skali roku 6,50 m³;

1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: w części

dokumentacji projektowej

    - Zamawiający posiada inwentaryzację archiwalną budynku.

Należy wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji gazowej.

    - Należy wyliczyć zapotrzebowanie na gaz i wystąpić do PGNiG o zmianę warunków dostawy gazu lub nowe warunki gazowe

    - Należy wykonać projekt instalacji gazowej do wszystkich punktów poboru, wykorzystując w miarę możliwości istniejącą trasę instalacji gazowej

    - Projekt powinien  uwzględniać możliwość podłączenia dodatkowego gazomierza – montaż palnika gazowego przemysłowego 150 KW w planach na lata 2019/2020.

    - Doprowadzić pomieszczenie z przyłączem gazu do obowiązujących przepisów (wentylacja, malowanie)

    - Należy przedłożyć do akceptacji projekt budowlany przed złożeniem na pozwolenie na budowę

    - a) Dokumentacja projektowa :

Opracowanie projektu budowlanego ww. instalacji gazowej uwzględniającego   wszelki przejścia przez ściany i stropy wraz z niezbędnymi ekspertyzami,      uzgodnieniami (w tym akceptacji użytkownika i konserwatora zabytków), decyzjami, odstępstwami w branżach, opiniami. Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z jej uzyskaniem, złożenia wniosku do PINB o zamiarze rozpoczęcia robót na podstawie otrzymanej  decyzji.

- wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

    - Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

- 1 egz. Projektu budowlanego do akceptacji przez Zamawiającego -

wersja papierowa + elektroniczna

b)    projekty budowlane - 5 kompletów w formie papierowej (niezależnie od ilości egzemplarzy złożonych w Urzędzie Miasta) i 2 egz. w formie elektronicznej w formatach: PDF i DWG,

c)	kosztorysy inwestorskie uproszczone w 2 kompletach w wersji papierowej i elektronicznej - kosztorysy w formacie PDF i ATH oraz zestawienie kosztorysów w programie excel.

d)	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) 
dla wszystkich branż w 2 kompletach w  wersji papierowej i elektronicznej - 
w formacie PDF i  programie Word.

Uwaga: z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej Projektant przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do powstałego Dzieła na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póz. zm.) – zwanej dalej „UoPAiPP”

    - Zakres robót budowlanych:

- Przebicie otworów w stropie i ścianach dla potrzeb instalacji,

- Uwzględnienie stref p.poż, uszczelnienie przejść instalacji w poszczególnych strefach

- Naprawa sufitów, posadzek i ścian,

d)	Malowanie sufitu i ścian po przebiciach, zabudowaniach itp.

1.2.9.	Zakres robót sanitarnych:

a)   Demontaż starej instalacji gazowej,

b)  Montaż nowej instalacji gazowej wraz z doprowadzeniem do pomieszczeń,

c)  Montaż palników w pomieszczeniach:

- 010 palnik szklarski H-1 do obróbki szkła – 2szt,

- 011 palnik szklarski H-1 do obróbki szkła – 1szt,

- 045  palnik laboratoryjny typ. Nadform Z-1 – 2szt,

- 128  palnik laboratoryjny typ. Nadform Z-1 – 1szt,

- 240  palnik laboratoryjny typ. Nadform Z-1 – 1szt,

- 134  palnik laboratoryjny typ. Nadform Z-1 – 1szt,

- 139  palnik laboratoryjny typ. Nadform Z-1 – 1szt,

- 153  palnik laboratoryjny typ. Nadform Z-1 – 1szt,

1.2.10.	Po wykonaniu projektów budowlanych, Wykonawca przedstawi je do akceptacji Zamawiającemu.

Realizacja robót może być wykonana wyłącznie na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego ww. projektów budowlanych.

Wszelkie koszty związane z czynnościami i innymi uzgodnieniami 
oraz decyzjami ponosi Wykonawca.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1	Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca odpowiada za sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się na terenie budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku na placu budowy.

Kolejność wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu.

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

    - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego złomu, gruzu, śmieci i wszelkich innych pozostałości po wykonanych robotach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących 
z rozbiórki, gruzu, zdemontowanych elementów itp. wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do zbiórki i utylizacji odpadów. Należy uzgodnić 
z Kierownikiem Obiektu, czy wszystkie zdemontowane materiały wywieźć 
i zutylizować.

    - Wszelkie terminy odcięcia wody, prądu i innych mediów należy uzgodnić z Kierownikiem Obiektu z 2 dniowym wyprzedzeniem.

    - Wykonawca zobowiązany jest wykonać próby szczelności, odpowietrzenia, rozruchy instalacji w poszczególnych pomieszczeniach.

    - Dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej oraz inne niezbędne dokumenty odbiorowe należy dostarczyć Zamawiającemu przy zgłoszeniu do odbioru. Dokumenty powinny być spięte, ponumerowane wraz ze spisem. Dokumenty odbiorowe należy przekazać w 2 kpl. w formie papierowej  i 1 kpl. w formie elektronicznej (płyta lub nośnik)

2.3. Odbiory

2.3.1 Odbiory częściowe

W czacie wykonywania robót związanych z montażem instalacji gazowej  należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, który powinien obejmować następujące etapy:

- odbiór dokumentacji projektowej

- odbiór wykonanej instalacji  gazowej przez PGNiG

- odbiór wykonanej instalacji gazowej przez inspektora nadzoru ZUT

Wszystkie roboty powinny być odebrane w poszczególnych częściach budynku.

Odbioru powinien dokonać Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót oraz przedstawiciela PGNiG. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być przeprowadzony odbiór końcowy.

Odbiór końcowy musi być zgłoszony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru.

2.3.2. Odbiór końcowy

Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót montażowych, na podstawie protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót.

Z odbioru końcowego robót, należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy i zgłoszony pismem do Działu Technicznego ZUT wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w       ust. 2.2.3 i 2.2.4 niniejszego PFU.

2.3.3. Ocena wyników odbioru:

- Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania   robót i niniejszą specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za

zgodne z wymaganiami niniejszego PFU,

- Jeżeli chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów lub brak dokumentów odbiorowych miało wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót, ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy jest negatywny,

wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami niniejszego PFU,

- Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami niniejszego PFU powinny

być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego należy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego

robót.

  - Terminy realizacji

    - Wykonanie inwentaryzacji instalacji gazowej oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji użytkownika i konserwatora zabytków) oraz złożeniem wniosku w imieniu Zamawiającego 
w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie, o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia  – w terminie do 180 dni od daty podpisania umowy.

    - Wykonanie robót budowlanych, sanitarnych związanych z wymianą instalacji gazowej w budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie, wraz ze zgłoszeniem do Urzędu Miasta w Szczecinie o rozpoczęciu robót
w terminie do 50 dni od uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę.

  - Warunki płatności

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w następujący sposób:

Jedna faktura końcowa za dokumentację projektową i roboty po odebraniu przez użytkownika robót bez uwag.

2.5.  Ustalenia dodatkowe

2.5.1.  Zamawiający przewiduje cykliczne spotkania z zespołem projektowym w celu

uściślenia zakresu prac oraz  z wykonawcą i inspektorami nadzoru.

2.5.2. Wykonawca zobowiązany jest protokółować uzgodnienia ze spotkań i

przekazywać je wszystkim uczestnikom.

2.5.3. Wszelkie płatności z tytułu uzyskania   opinii, uzgodnień, odstępstw,

ekspertyz, decyzji, zajęć terenu itp. ponosi wykonawca.

2.5.4.  Zamawiający posiada dokumentację archiwalną budynku (architektura) w wersji

papierowej i pdf.

2.5.5.  Obiekt wpisany jest do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków pod nr. A-1283

DZ-4200/6/0/95 z dnia 06.05.1995r.

- Załączniki

  - Inwentaryzacja budynku (archiwalna) - architektura