ZADANIE NR V

REMONT - Wykonanie dokumentacji projektowej na remont oświetlenia terenu 
w obrębie ulic Ku. Słońcu, Bohaterów Warszawy, Piastów (DS.-3,4,5) w Szczecinie.

ZAKRES RZECZOWY PRAC PROJEKTOWYCH ZADANIE NR V

W opracowanej dokumentacji należy uwzględnić:

- wykonanie mapy zasadniczej wtórnika dla terenu obejmującego granice opracowania przy ul. Ku. Słońcu, Bohaterów Warszawy, Piastów (DS.-3,4,5) w niezbędnym zakresie.

- wykonanie koncepcji remontu oświetlenia zewnętrznego, monitoringu, w obrębie ulic Ku. Słońcu, Bohaterów Warszawy, Piastów (DS.-3,4,5) w Szczecinie do wyboru i po akceptacji zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- dla wybranej i zaakceptowanej koncepcji należy opracować projekty budowlane z elementami projektu wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami rzeczoznawców,

- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia zewnętrznego, monitoringu, w obrębie ulic Ku. Słońcu, Bohaterów Warszawy, Piastów (DS.-3,4,5) w Szczecinie w branży budowlanej i elektrycznej w niezbędnym zakresie zawierającej następujące opracowania;

- inwentaryzację terenu objętego remontem oświetlenia zewnętrznego, monitoringu i uzbrojenia podziemnego sieci elektrycznych w obrębie ulic Ku. Słońcu, Bohaterów Warszawy, Piastów (DS.-3,4,5) w Szczecinie w niezbędnym zakresie,

- wykonanie dokumentacji zgodnie z zatwierdzoną koncepcją na remont oświetlenia zewnętrznego, monitoringu w obrębie ulic Ku. Słońcu, Bohaterów Warszawy, Piastów (DS.-3,4,5) w Szczecinie,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót.

Pozostałe informacje

1.  Płatności:

a) 70% wartości dokumentacji projektowo – kosztorysowej po jej wykonaniu i przekazaniu;

b) 30% wartości dokumentacji projektowo – kosztorysowej po otrzymaniu decyzji administracyjnych ( pozwolenia na roboty budowlane lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na roboty budowlane);

c) za nadzór autorski – sukcesywnie w miarę realizacji robót przez Zamawiającego, lecz nie

później niż 3 lata od przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

2.  Sposób przygotowania dokumentacji

a) projekty budowlane z elementami projektu wykonawczego - po 5 egz. w formie papierowej    oraz 2 kpl w wersji elektronicznej w formacie *Pdf, Dwg programie CAD na płycie CD;

b) kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót – w 2 kompletach w wersji papierowej 
     oraz 2 kpl w wersji elektronicznej w formacie *pdf  oraz w programie ath;

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – w 2 kompletach w wersji papierowej 
     oraz 2 kpl w wersji elektronicznej w formacie *pdf  oraz w programie Word.

3.  Termin wykonania:

a) koncepcja wykonania prac projektowych do zatwierdzenia przez Zamawiającego                w terminie 3 tygodni od podpisania umowy;

a) projekty budowlane z elementami projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, odstępstw i opinii oraz złożenie ich w Urzędzie Miejskim w celu uzyskania decyzji administracyjnych ( pozwolenia na roboty budowlane lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na roboty budowlane), sporządzenie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy;

b) uzyskanie decyzji administracyjnych ( pozwolenia na roboty budowlane lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na roboty budowlane) – w terminie 30 dni od terminu złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim lecz nie później niż 120 dni od podpisania umowy;

c) nadzór budowlany w terminie 3 lat od odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej bez uwag, chyba że roboty budowlane zrealizowane na podstawie zaprojektowanego utworu zostaną zakończone wcześniej.

4. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 PZP:

Ust. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać

uczciwą  konkurencję.

Ust 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

5. Nadzór autorski

W cenie oferty należy podać wartość nadzoru autorskiego wyliczony jako cenę pobytu projektanta na budowie x ilość pobytów. Przewiduje się do 5 pobytów projektanta 
na budowie. Cena nadzoru autorskiego podana w ofercie obowiązywać będzie przez okres 3 lat chyba, że roboty budowlane związane z realizacją projektu zostaną zakończone wcześniej.