Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-328/18/EW				  Szczecin, dnia 26.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/2017

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Naprawa usterek i usunięcie szkód w pomieszczeniach CBiIMO przy ul. Janickiego 35
w Szczecinie:

ZAD I – naprawa usterek stwierdzonych w okresie trwania gwarancji wynikającej
z zawartej umowy;

ZAD II – usunięcie szkód po zalaniu.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Przedmiar robót ZAD. I

Załącznik nr 3		Przedmiar robót ZAD. II

Załącznik nr 4 		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 5		Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
			zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
			Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i art. 701 - 705 KC .

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Naprawa usterek i usunięcie szkód w pomieszczeniach CBiIMO przy ul. Janickiego 35
w Szczecinie:

ZAD I – naprawa usterek stwierdzonych w okresie trwania gwarancji wynikającej
z zawartej umowy;

ZAD II – usunięcie szkód po zalaniu.

Zakres robót do wykonania ujęty jest w przedmiarach robót (załącznik nr 2 i nr 3 do IWZ).

Prace wykonywane będą w 40 pomieszczeniach i na elewacji budynku.

Poszczególne pomieszczenia udostępniane będą Wykonawcy sukcesywnie, po pisemnych uzgodnieniach z użytkownikiem, na podstawie harmonogramu robót.

Zamówienie realizowane będzie na terenie czynnego obiektu, w związku z czym prace uciążliwe np. hałas, drgania, zapylenie, szkodliwe wyziewy itp.) będą wykonywane w terminach uzgodnionych z Kierownikiem Obiektu i Inspektorem Nadzoru.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na każde zadanie oddzielnie.

IV.	Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: od 01.06.2018 r. do 30.09.2018 r.

W przypadku nieudostępnienia pomieszczeń w uzgodnionym terminie, termin zakończenia robót może ulec zmianie.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty  ustala się jako kosztorysowe.

- Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna jednorazowo (za dwa zadania)  po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag i sprawdzeniu kosztorysów powykonawczych w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto.

IX.	Gwarancja

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały - 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

Kierownika Działu Technicznego		Anna Marel-Palenica	e-mail: amarel@zut.edu.pl

Specjalista					Elżbieta Wyszyńska	e-mail: ewyszynska@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Naprawa usterek i usunięcie szkód w pomieszczeniach CBiIMO przy ul. Janickiego 35
w Szczecinie:

ZAD I – naprawa usterek stwierdzonych w okresie trwania gwarancji wynikającej
z zawartej umowy;

ZAD II – usunięcie szkód po zalaniu.

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

- kosztorysy ofertowe sporządzone metodą szczegółową na podstawie załączonych przedmiarów robót ,

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 415, w terminie do dnia 10.04.2018 r. 
do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2018 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 415 o godzinie 1030.

Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach z udziałem Wykonawcy, który uprzednio odstąpił od zawarcia umowy 
z Zamawiającym.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.