Załącznik nr 2

REMONT POMIESZCZENIA DLA WĘZŁA SEC W PIWNICY BUDYNKU       DOMU STUDENCKIEGO NR 1 SZCZECIN AL. BOH. WARSZAWY 55,

W OBIEKCIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO w SZCZECINIE                                                                          JAKO ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Pełna nazwa Zamawiającego:

Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

REGON: 320588161

NIP: 852-254-50-56

Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV -   7100 0000-8      Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne                           CPV -   7130 0000-1      Usługi inżynieryjne                                                                                                  CPV -   7132 0000-7      Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania                                        CPV -   7132 2100-4      Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych

instalacji budowlanych

### CPV -   4530 0000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych                                                  CPV -   4522 3000-6    Roboty konstrukcyjne

Opracował : mgr Wojciech Borkowski

Szczecin, dnia 08.03.2018 r.

# SPIS ZAWARTOŚCI:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

  - aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.	przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

2.2.	warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

2.3.	terminy realizacji

2.4.	warunki płatności

2.5.      ustalenia dodatkowe

2.6.      odbiory

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy:

Zaprojektuj i wybuduj roboty związane z przystosowaniem pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny w pomieszczeniu piwnicznym budynku Domu Studenckiego nr 1  al. B. Warszawy 55 wejście od strony podwórza

  - Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

    - Wykonanie projektu budowlanego na wydzielenie z  pomieszczenia piwnicznego pomieszczenia na węzeł SEC i montażem drzwi w ścianie pomiędzy pomieszczeniem a korytarzem piwnicznym wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę

    - Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie.

    - Wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych dotyczących wykonania wydzielenia z  pomieszczenia piwnicznego pomieszczenia na węzeł cieplny dla SEC  wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego.

    - Informacje dotyczące istniejącego budynku i węzła cieplnego:

- budynek 4 kondygnacyjny podpiwniczony

- rok budowy 1945,

- kubatura 76 764 m3,

- pow. zabudowy 4004 m2,

- pow. pomieszczenia do adaptacji – 30,00 m²

pomieszczenie dla SEC     -   pow. użytkowa   12,25 m²

2.             Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: w części

dokumentacji projektowej

  - Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej obiektu.

  - Opracowanie dokumentacji montażu drzwi w ścianie szczytowej pomiędzy      Projekt wykonania studni rozprężnej

  - Opracowanie projektu budowlanego ww. pomieszczeń  wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w branżach:

- sanitarnej,

- elektrycznej

- budowlanej,

Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji użytkownika) oraz złożeniem zgłoszenia w imieniu Zamawiającego 
w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie o zamiarze rozpoczęcia robót 
nie wymagających pozwolenia na budowę, lub w przypadku, jeżeli uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę

  - Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

a)	projekty budowlane - 5 kompletów w formie papierowej (niezależnie od ilości egzemplarzy złożonych w Urzędzie Miasta) i 2 egz. 
w formie elektronicznej w formatach: PDF i DWG,

b)	kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz zestawienie kosztorysów wraz z WKI w 2 kompletach w wersji papierowej i elektronicznej - 
kosztorysy w formacie PDF i ATH oraz zestawienie kosztorysów 
wraz z WKI w programie excel.

c)	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) 
dla wszystkich branż w 2 kompletach w  wersji papierowej i elektronicznej - 
w formacie PDF i  programie Word.

  - Zakres robót budowlanych:

- Wykucie otworu w ścianie dla potrzeb montażu stolarki drzwiowej wraz z montażem drzwi stalowych otwieranych na zewnątrz

- Postawienie ścianki  z cegły dzielącej pomieszczenie wraz z wykonaniem tynków

- Wymiana posadzki w nowoprojektowanym pomieszczeniu

e)	Malowanie pomieszczeń (lamperia + malowanie farbą emulsyjna)

2.6 .	Zakres robót elektrycznych:

a)oświetlenie pomieszczenia węzła   min. 500 lx 
b) zasilanie tablicy rozdzielczej węzła 1 fazowe

2.7 .	Zakres robót sanitarnych:

Wykonanie studni schładzającej fi 800 gł. 1000 wraz z podłączeniem jej do

instalacji kanalizacyjnej

2.8.       Po wykonaniu projektów budowlanych Wykonawca przedstawi je do

akceptacji Zamawiającemu.

Realizacja robót może być wykonana wyłącznie na podstawie zatwierdzonych przez użytkownika ww. projektów budowlanych.

Wszelkie koszty związane z czynnościami i innymi uzgodnieniami 
oraz decyzjami ponosi Wykonawca.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w części robót budowlanych

3.1 	Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca odpowiada za sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku na placu budowy.

- Kolejność wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić kierownika robót, pod nadzorem którego będą wykonywane prace.

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

    - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego złomu, gruzu, śmieci i wszelkich innych pozostałości po wykonanych robotach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących 
z rozbiórki, gruzu, zdemontowanych elementów itp. wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do zbiórki i utylizacji odpadów. Należy uzgodnić 
z Kierownikiem Obiektu, czy wszystkie zdemontowane materiały wywieźć 
i zutylizować.

    - Wszelkie terminy odcięcia wody i prądu należy uzgodnić z Kierownikiem Obiektu z 2 dniowym wyprzedzeniem.

    - Wykonawca zobowiązany jest wykonać próby szczelności, pomiary elektryczne. Dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej oraz inne niezbędne dokumenty  dostarczyć Zamawiającemu przy zgłoszeniu do odbioru.

Odbiory

- Odbiory częściowe

W czacie wykonywania robót związanych z wydzieleniem pomieszczenia  należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, który powinien obejmować następujące etapy:

- odbiór dokumentacji projektowej

- odbiór robót sanitarnych

- odbiór robót ogólnobudowlanych

Wszystkie roboty powinny być odebrane na poszczególnych częściach budynku.

Odbioru powinien dokonać Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być przeprowadzony odbiór końcowy.

Odbiór końcowy musi być zgłoszony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru

- Odbiór końcowy

Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót montażowych, na podstawie protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót.

Z odbioru końcowego robót należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy i zgłoszony pismem do Działu Technicznego ZUT wraz z kompletem dokumentów.

Ocena wyników odbioru:

-  jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania   robót i niniejszą specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za

zgodne z wymaganiami niniejszego PFU,

-  jeżeli chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów lub brak dokumentów odbiorowych miało wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót, ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy jest negatywny,

wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami niniejszego PFU,

-  roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami niniejszego PFU powinny

być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego należy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego

robót.

Do zgłoszenia o zakończeniu robót należy załączyć:

- Dokumentację powykonawczą podpisaną przez kierownika robót,

- Protokoły badań i sprawdzeń.

  - Terminy realizacji

    - Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji użytkownika) oraz złożeniem zgłoszenia w imieniu Zamawiającego 
w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie o zamiarze rozpoczęcia robót 
nie wymagających pozwolenia na budowę, lub w przypadku, jeżeli uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie 
do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

    - Wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych związanych 
z wydzieleniem pomieszczenia dla potrzeb SEC, wraz ze zgłoszeniem do Urzędu Miasta w Szczecinie o rozpoczęciu robót.
w terminie do 2 miesięcy od uprawomocnienia się zgłoszenia lub decyzji pozwolenia na budowę.

  - Warunki płatności

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w następujący sposób:

- Jedna faktura końcowa za dokumentację projektową i roboty po odebraniu przez użytkownika robót bez uwag.

3.5 .  Ustalenia dodatkowe

3.5.1.  Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację zamawiającego na opracowaną

Dokumentację.

2.5.2. Wszelkie płatności z tytułu uzyskania   opinii, uzgodnień, odstępstw,

ekspertyz, decyzji, zajęć terenu itp. ponosi wykonawca.

2.5.3.  Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej budynku