OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MODERNIZACJA LABORATORIÓW WYDZIAŁU TECHNOLOGII 
I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

I. 	Zakres prac projektowych

Prace projektowe dotyczą:

ZAD III - Modernizacja laboratoriów w budynku CDBN przy al. Piastów 45 
w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów w zakresie:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych w niżej wyszczególnionych pomieszczeniach

- KFN (1/39, 1/40, 2/30, przedsionek).

| Lp. | Jednostka | Pomieszczenie | Zakres robót |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KFN | Przedsionek do hali technologicznej Powierzchnia (m2): 027: 18,09 | - sala 2/30 -1/39 i -1/40 podłączenie wentylacyjne (wyciąg - klimatyzacja w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów oraz w Sali 1/35 (i dodatkowo wyciąg), Należy przeprojektować centrale nawiewne obsługujące, między innymi wyżej wymienione pomieszczenia tak, aby zapewnić ich odpowiednie chłodzenie bez ich wymiany. - domofon przy wejściu do Katedry, - w salach 1/39 i 1/40 stoją piece, montaż instalacji wentylacyjnej (wyciągów) |

II. 	Zakres robót projektowych

ZAD III - Modernizacja laboratoriów w budynku CDBN przy al. Piastów 45 w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów

- wykonanie projektu budowlanego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej 
dla wskazanych pomieszczeń wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, odstępstw, postanowień, zezwoleń, uzgodnieniami rzeczoznawców, opiniami, oraz wszelkimi innymi niezbędnymi dokumentami warunkującymi otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę;

- wykonanie projektu wykonawczego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej 
dla wskazanych pomieszczeń;

- wykonanie kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże i poszczególne pomieszczenia (w przypadku wentylacji mechanicznej należy skosztorysować każdy układ oddzielnie), WKI oraz przedmiarów robót z podziałem na poszczególne etapy realizacji robót;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej (ostatecznej) decyzji pozwolenia na budowę.

III. Sposób przygotowania i przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

ZAD III - Modernizacja laboratoriów w budynku CDBN przy al. Piastów 45 w Katedrze   Fizykochemii Nanomateriałów

- projekty budowlane - 5 egz. w formie papierowej (niezależnie od ilości złożonej w Urzędzie Miejskim) oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie *pdf, dwg-programie CAD 
na pen-drivach,

- projekty wykonawcze - 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej 
w formacie *pdf, dwg-programie CAD na pen-drivach,

- kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz WKI (zestawienie kosztorysów) 
po 2 komplety w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf, programie ATH 
i programie Excel, z podziałem na poszczególne pomieszczenia;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla wszystkich branż 
po 2 komplety w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf, programie Word.

IV.	Nadzór autorski.

ZAD III - Modernizacja laboratoriów w budynku CD-BN przy al. Piastów 45 w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów

W ramach nadzoru autorskiego Zamawiający przewiduje max. do 3 wizyt Projektanta na budowie przez okres realizacji robót na podstawie wykonanego projektu.

V.	Płatności.

ZAD III - Modernizacja laboratoriów w budynku CDBN przy al. Piastów 45 w Katedrze  Fizykochemii Nanomateriałów

- 30% wartości dokumentacji projektowej i kosztorysowej po wykonaniu projektu budowlanego i przekazaniu Zamawiającemu oraz złożeniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;

- 40% wartości dokumentacji projektowej i kosztorysowej po wykonaniu projektu wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, WKI (zestawienia kosztorysów) oraz STWiOR i przekazaniu Zamawiającemu;

- 20% wartości dokumentacji projektowej i kosztorysowej po otrzymaniu prawomocnej (ostatecznej) decyzji pozwolenia na  budowę;

- 10% wartości dokumentacji projektowej i kosztorysowej po udzieleniu odpowiedzi 
na zapytania potencjalnych oferentów robót budowlanych w postępowaniu przetargowym;

- wynagrodzenie za nadzór autorski, będzie płatne miesięcznie na podstawie potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy lub notatce ze spotkania, wizyt Projektanta na budowie.

Przekazanie dokumentacji nastąpi każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, a podstawę wystawienia faktury stanowi odbiór dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag.

VI.	Termin wykonania

ZAD III - Modernizacja laboratoriów w budynku CDBN przy al. Piastów 45 w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów

- wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (w tym uzgodnienia z Zamawiającym), odstępstw, ekspertyz, decyzji i innych opinii oraz złożenie ich w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - w terminie do 30 dni od podpisania umowy,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę - w terminie do 95 dni od podpisania umowy,

- projektów wykonawczych wszystkich branż, do zatwierdzenia przez Zamawiającego, kosztorysów inwestorskich, WKI (zestawienia kosztorysów), przedmiarów robót 
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - w terminie do 95 dni od podpisania umowy,

- uzyskanie prawomocnej (ostatecznej) decyzji pozwolenia na budowę – w terminie do 
125 dni od podpisania umowy,

- nadzór autorski w terminie do 4 lat od odbioru dokumentacji projektowej i kosztorysowej bez uwag, chyba że roboty budowlane zrealizowane na podstawie zaprojektowanego utworu zostaną zakończone wcześniej.

VII. Inne obowiązki Projektanta:

- w projekcie należy przewidzieć urządzenia, materiały, instalacje i technologie, które zapewnią właściwe i bezawaryjne funkcjonowanie projektowanego obiektu oraz będą charakteryzować się wysoką efektywnością energetyczną przy zachowaniu relatywnie niskich kosztów obsługi i eksploatacji;

- dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz sztuką budowlaną;

- Projektant wraz z protokółem przekazania dokumentacji złoży pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna, uzgodniona między branżami i w pełni wystarcza do całkowitej realizacji inwestycji.

VIII.	Informacje dodatkowe

- Zamawiający oczekuje wykonania rysunków w czytelnej skali np. 1:50,

- Projektant zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, odstępstwa, opinie, ekspertyzy niezbędne w celu uzyskania  decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Zamawiający przewiduje cykliczne spotkania monitorujące, postęp prac
i uszczegóławiające przyjęte przez Projektanta rozwiązania, przy udziale użytkowników.

- Projektant zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców na realizację robót na podstawie opracowanego projektu w przeprowadzanym przez Zamawiającego postępowaniu przetargowym.

- W projektowanych pomieszczeniach należy przewidzieć wysoki standard przyjętych rozwiązań i materiałów.

- W dokumentacji projektowej należy przewidzieć materiały I klasy jakości, które posiadają atesty i znak C lub CE;

- Dokumentacja projektowa ma zawierać zestawienie powierzchni obliczone wg normy
PN-ISO 9836:1997, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W zestawieniu powierzchni bezwzględnie należy ująć:

- powierzchnię użytkową wraz ze wskazaniem powierzchni pomocniczej,

- powierzchnie nieużytkową,

- zestawienia powierzchni użytkowych dla każdych kondygnacji należy zamieszczać 
w części opisowej i w części graficznej w postaci zestawień tabelarycznych dla każdej kondygnacji osobno.

- Należy przewidzieć dostęp do pomieszczeń objętych projektem dla osób niepełnosprawnych.

- W przypadku konieczności zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną 
i zwiększenie zasilenia z tytułu zasilenia windy i central wentylacyjnych lub innych urządzeń, Projektant poda potrzeby w tym zakresie do Działu Technicznego.

- Wszelkie uzgodnienia z Użytkownikiem należy dokonywać na piśmie, osoby do uzgodnień zostaną wskazane wybranemu Projektantowi po podpisaniu umowy.

- Zamawiający posiada dokumentacje projektową całego budynku CD-BN wraz z instalacjami w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość cyklicznych spotkań (min. raz na dwa tygodnie) 
z Projektantem i Użytkownikami w celu uszczegółowienia uzgodnień i monitorowania postępu prac projektowych;

IX.	Prace projektowe należy wykonać zgodnie poniższymi wskazówkami:

1.	Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

2.	Przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.