Znak Sprawy ATT/231-137/1/16               			           Załącznik nr 2 do IWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Szczecin, dnia 28.01.2016 r.

Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu:

- ETAP I - na etapie budowy:

W ramach wykonania przedmiotu umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w szczególności do:

- Przekazania placu budowy przy udziale upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz nadzór nad organizacją zaplecza budowy oraz Planu BIOZ,

- Obecności na terenie budowy min. 2 razy w tygodniu każdego z inspektorów oraz na każde uzasadnione żądanie Wykonawcy robót przez cały okres realizacji inwestycji,

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli - inspektorów nadzoru,  zgodnie wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, umową, STWiOR, projektem budowlanym oraz warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych,

- Kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,

- Kontrolowania jakości wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- Bezstronnego i obiektywnego uczestnictwa w procesie inwestycyjnym oraz ścisła współpraca z Zamawiającym, Kierownikiem Budowy i Kierownikami Robót,

- Niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót budowlanych, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania i działań mających na celu ich uniknięcie a także zapobieżenie wystąpieniu podobnych zagrożeń
w trakcie dalszej realizacji robót budowlanych,

- Kontrolowanie czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. oraz czy utrzymuje porządek na budowie,

- Udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Kontraktu,

- Organizowania oraz przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynującym na budowie omawiającym dotychczasowy postęp prac, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron, zaangażowanych w realizację zadania (Wykonawca, Inżynier Kontraktu, przedstawiciele Zamawiającego, Nadzór Autorski oraz ewentualne inne osoby wskazane przez Zamawiającego). Z każdej narady sporządzania protokołów uzgodnień w formie elektronicznej i przekazywania uczestnikom bezpośrednio po naradzie.

- Organizowania oraz przewodniczenia w razie potrzeby narad technicznych oraz sporządzanie protokołów uzgodnień w formie elektronicznej z tych narad i przekazywania uczestnikom bezpośrednio pa naradzie.

- Opiniowania i przedstawiania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramy rzeczowo-finansowe robót, które stanowić będą podstawę do zapłaty Wykonawcy,

- Monitorowania postępu prac poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,

- Kontrolowania miejsc terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania,

- Zlecania Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości,

- Sprawdzania i dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu (dokumentacja fotograficzna), uczestniczenia w próbach, rozruchach technologicznych oraz odbiorach technicznych,

- Sprawdzania wykonywanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach, określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę,

- Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

- Wnioskowanie do Zamawiającego o wystąpieniu robót dodatkowych koniecznych do wykonania całości zadania, a nie ujętych w umowie z Wykonawcą robót,

- Rozliczanie Wykonawcy z wykonanych robót w stosunku do zawartej umowy na podstawie kosztorysów powykonawczych na koniec każdego miesiąca w formie elektronicznej
i papierowej,

- Uzgadnianie z projektantem odstępstw (w zakresie materiałów lub urządzeń równoważnych, zastosowanych technologii i innych)) podczas realizacji robót w stosunku do dokumentacji (każda zmiana powinna być udokumentowana wpisem do dziennika budowy),

- Informowanie Zamawiającego i opiniowanie w zakresie materiałów i urządzeń zamiennych zaproponowanych przez wykonawcę w celu podjęcia decyzji o możliwości ich zastosowania,

- Sporządzanie w razie konieczności dodatkowych opinii,

- Sporządzania raportów miesięcznych oraz raportu końcowego z realizacji inwestycji
i przekazanie ich Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej. Raporty te mają być potwierdzone dokumentacją fotograficzną (od przekazania placu budowy aż po ostateczny odbiór końcowy) i podpisane przez cały zespół Inżyniera Kontraktu,

- Wykonanie inwentaryzacji rzeczowo-ilościowej, finansowej oraz fotograficznej w przypadku rozwiązania z Wykonawcą robót umowy i zejściem z placu budowy bez względu na przyczynę tej sytuacji,

- Przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w tych odbiorach,

- Sprawdzania, wykonywania kosztorysów inwestorskich na ewentualne roboty dodatkowe
i zamienne na potrzeby Kontraktu oraz sprawdzanie kosztorysów powykonawczych,

- Przygotowanie dokumentów, pism, notatek, wystąpień, zgłoszeń itd. w kontaktach z osobami trzecimi w celu uzyskania decyzji administracyjnych (występowanie o dzienniki budowy, wycinka drzew, zajęcie terenu itp.), w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym, ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim i Zamawiającym,

- Akceptacja projektów montażu konstrukcji (np.: rusztowań), projektów zagospodarowania
i organizacji budowy po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego, a także zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę robót budowlanych po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego,

- Poświadczenie usunięcia wad, usterek oraz terminu zakończenia robót przez Wykonawcę,

- Rozpatrywanie i odpowiadanie na wszelkiego rodzaju skargi i roszczenia osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu, w uzgodnieniu z Zamawiającym, przygotowanie stosownych pism,

- Przygotowanie zgłoszeń do PINB (Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego)
o zmianach osób pełniących funkcje techniczne przy realizacji umowy,

- Powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy,

- Innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji.

- ETAP II - na etapie końcowych prac odbiorowych i po zakończeniu budowy:

W ramach wykonania przedmiotu umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w szczególności do:

- Weryfikacji kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę w tym, między innymi: dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy, atestów, certyfikatów jakości, deklaracji, gwarancji, protokołów prób, rozruchów, badań itp.,

- Przygotowanie zgłoszeń do PINB (Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego), Straży Pożarnej, Sanepidu, Urzędu Dozoru Technicznego i innych w celu uzyskania wszelkich decyzji (w tym pozwolenia na użytkowanie) we współpracy z Wykonawcą robót,

- Organizacja odbiorów i uczestnictwo w dokonywanych odbiorach przez podmioty zewnętrzne na podstawie wydanych decyzji i postanowień administracyjnych,

- Sporządzanie protokołów odbiorów częściowych, końcowego, po usunięciu usterek wraz załącznikami,

- Rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu na roboty budowlane w ramach projektu,

- Przygotowanie i prowadzenie procedury zakończenia budowy, jako strona Zamawiającego,

- Uczestniczenie w uzyskaniu wszelkich pozwoleń, decyzji administracyjnych wymaganych prawem aż do momentu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

- Wyprowadzenie Książki Obiektu Budowlanego do dalszego prowadzenia przez Zamawiającego.

- Wymagania wobec Inżyniera Kontraktu:

- Posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

- Posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- Posiadania uprawnień budowlanych o specjalności o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

- Każda z osób wymienionych w pkt. 1-3 musi posiadać minimum 7- letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych,

- Każda z osób wymienionych w pkt. 1-3 musi wykazać przynależność do Polskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzoną aktualnym zaświadczeniem,

- Każda z osób wymienionych w pkt. 1-3 musi w sposób biegle korzystać z programu do kosztorysowania,

- Inżynier Kontraktu musi posiadać program (licencję) do kosztorysowania, umożliwiający poprawianie, sprawdzanie, przesyłanie i zapis kosztorysów z rozszerzeniem .ath i .pdf.

- Znajomość Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych i przepisów pokrewnych niezbędnych do prowadzenia prawidłowego nadzoru,

- Ważne terminy obowiązujące w umowie:

- Wezwanie na budowę w celu rozwiązania problemu, odbioru robót zanikających, prób, rozruchów itp. – do 2 dni roboczych od powiadomienia telefonicznego potwierdzonego pocztą elektroniczną,

- Akceptacja materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę – do 3 dni roboczych od protokolarnego przekazania dokumentów materiałowych,

- Przekazywanie protokołów z narad koordynujących i technicznych – bezpośrednio po naradzie,

- Opiniowanie, zatwierdzanie, sprawdzanie kompletności dokumentów otrzymanych od Wykonawcy (harmonogramy, protokoły, rysunki wykonawcze, kosztorysy itp.) – do 4 dni roboczych od otrzymania dokumentów,

- Przygotowanie korespondencji z Wykonawcą, Urzędami i innymi osobami trzecimi
w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym – do 3 dni roboczych od zaistnienia potrzeby sporządzenia pisma potwierdzonego prośbą drogą elektroniczna,

- Sporządzanie raportów miesięcznych – do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego,

- Sporządzanie raportu końcowego – do 30 dni od daty wystawienia protokołu odbioru robót,

- Wykonanie inwentaryzacji rzeczowo-ilościowej, finansowej oraz fotograficznej w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą robót (niezależnie z czyjej winy) – do 10 dni roboczych od rozwiązania umowy potwierdzonego pismem,

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Inżyniera Kontraktu i za zgodą Zamawiającego termin może ulec zmianie.