Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-278/19        				           Szczecin, dnia 27.02.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2019

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Przyłączenie budynku gospodarczego ZUT w Ostoi do sieci wodociągowej i wykonanie podejścia pod namiot foliowy jako „Zaprojektuj i wybuduj”

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Program Funkcjonalno-Użytkowy z załącznikami:

- Warunki Techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej z dn. 11.02.2019 r.

- Mapa usytuowania namiotu foliowego

- Mapa przyłączenia budynku gospodarczego do sieci wodociągowej.

Załącznik nr 3		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 4		Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
			zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
			Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Załącznik nr 5		Klauzula informacyjna administratora danych

Załącznik nr 6		Wzór umowy

- Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56 .

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz przepisami art. 701 - 705  Kodeksu Cywilnego.

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Przyłączenie budynku gospodarczego ZUT w Ostoi do sieci wodociągowej i wykonanie podejścia pod namiot foliowy jako „Zaprojektuj i wybuduj”

Zakres robót do wykonania ujęty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 2, 2a, 2b, 2c  do IWZ).

W ramach projektu należy:

- Wykonać mapę do celów projektowych oraz opracować projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji użytkownika). Projekt budowlany wymaga uzgodnień przez ZWiK Kołbaskowo.

- Złożyć w imieniu Zamawiającego, do Urzędu Miejskiego w Policach, wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Złożyć zgłoszenie w imieniu Zamawiającego, do Urzędu Miejskiego w Policach, o zamiarze rozpoczęcia robót.

- Sporządzić kosztorysy inwestorskie uproszczone i przedmiary robót na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej.

- Opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Uwagi:

- Po wykonaniu projektu budowlanego, Wykonawca przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu.

- Realizację robót można rozpocząć wyłącznie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego i na podstawie decyzji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót.

- Wszelkie koszty związane z czynnościami administracyjnymi i innymi uzgodnieniami oraz decyzjami ponosi Wykonawca.

Zakres prac budowlanych i sanitarnych:

- Wykonanie wykopu.

- Przyłączenie do istniejącej sieci.

- Położenie nowego rurociągu.

- Montaż studni wodomierzowej.

- Montaż wodomierza w studni wodomierzowej.

- Doprowadzenie rurociągu od studni wodomierzowej do budynku gospodarczego i do namiotu foliowego.

- Zasypanie instalacji,

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

- Pełnienie nadzoru autorski przy realizacji robót.

- Termin wykonania zamówienia.

- Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji Zamawiającego) oraz złożenie w imieniu Zamawiającego do Urzędu Miejskiego w Policach wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Wykonanie robót budowlanych i sanitarnych związanych z budową przyłącza i sieci wodociągowej, w terminie do 1 miesiąca od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty  ustala się jako ryczałtowe.

- Warunki płatności

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie jednej faktury końcowej 
za dokumentację projektową (po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę) i roboty budowlane po ich wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego robót bez uwag.

Wszelkie płatności z tytułu uzyskania opinii, uzgodnień, odstępstw, ekspertyz, decyzji, zajęć terenu, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej itp. ponosi Wykonawca.

Należność będzie płatna w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych w dziale IV. w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, po upływie tych terminów, liczonego osobno za każdą niewykonaną część przedmiotu umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi/ 
gwarancji w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonego odpowiednio od terminu wskazanego do usunięcia wad przy odbiorze końcowym lub nie więcej niż 3 dni, chyba że strony w uzasadnionych przypadkach uzgodnią inny termin dla usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji, dla każdego z zawinień z osobna,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
- w wysokości 30% wynagrodzenia brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
- w wysokości 30% wynagrodzenia brutto.

- Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu 48-miesięcznej gwarancji na dokumentację projektową oraz 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, których termin biegnie od dnia odbioru przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem odbioru robót bez uwag.

- Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

Kierownik Działu Technicznego – Anna Marel-Palenica

e-mail: amarel@zut.edu.pl

Specjalista  – Beata Bernardelli

e-mail: bbernardelli@zut.edu.pl

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Przyłączenie budynku gospodarczego ZUT w Ostoi do sieci wodociągowej i wykonanie podejścia pod namiot foliowy jako „Zaprojektuj i wybuduj”

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ,

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 415, w terminie do dnia 12.03.2019 r. 
do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2019 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 415 o godzinie 1030.

Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach 
z udziałem Wykonawcy, który uprzednio odstąpił od zawarcia umowy z Zamawiającym.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.