Znak Sprawy: ATT/231-1633/22/15        			           Szczecin, dnia 25.11.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 42/2015

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

„Wykonanie instalacji systemów nawadniania wraz z fertygacją w celu prowadzenia doświadczeń polowych w RSD w Lipniku”.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ  stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Przedmiar robót

Załącznik nr 3		Rysunek – Plan sytuacyjny

Załącznik nr 4	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – wytyczne Zamawiającego

Załącznik nr 5	Wzór umowy

Załącznik nr 6	Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

II.	Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009 r.
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

III.	Opis przedmiotu zamówienia i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie instalacji systemów nawadniania wraz
z fertygacją w celu prowadzenia doświadczeń polowych w RSD w Lipniku”.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie następujących prac:

- Montaż instalacji podziemnej (rury PE) o średnicy 50mm o długościach:

- Część sadownicza – linia A o długości ok 90mb,

- Część z krzewami – linia B o długości ok. 90mb,

- Część z mikropoletkami (kręgi) – linia C o długości ok. 80mb,

- Obejścia basenu i ogrodzeń – linia D o długości ok. 30mb,

- Zasilenie basenu i kontenera – linia E o długości ok. 10mb

RAZEM: ok. 300mb

Głębokość umieszczenia rur – standard 1 – 1,2m.

- Na częściach A, B i C planuje się wyprowadzenie po 6 rur (razem 18) pionowych (króciec), zakończone zaworami odcinającymi i końcówkami do podłączenia instalacji nawadniających powierzchniowych (kropelkowa, mikro zraszacze), montowane na bieżąco każdego roku w miarę potrzeby.

- Instalacje wodne główne fi 50mm (A, B, C, D), będą wyprowadzone od zaworu głównego (ze studzienki licznikowej) znajdującej się w ogrodzeniu przy kontenerach i basenie. Całość jest zasilana rurociągiem (linia fi 50mm) podłączonym do rury fi 80mm biegnącej w drodze – plan w załączeniu.

Montaż linii zasilającej doświadczenia nie wymaga uzgodnienia z dostawcą wody.

- Liczniki (podliczniki) do rejestracji ilości wody zużytej przy nawodnieniach roślin (5szt) przewiduje się:

- Dla linii A,

- Dla linii B,

- Dla linii C,

- Dla zasilenia basenu,

- Dla zasilenia kontenera z urządzeniem do fertygacji.

- Zawory odcinające (przelotowe) – 6 szt. wg planu:

- Między liniami D1 – B – 1szt.,

- Między liniami B – D2 – 1szt.,

- Między liniami A – C – 2szt.,

- Linia E – 2szt.

- Dodatkowo, na końcach linii nawadniających A, B i C planowane jest zamontowanie szączków drenażowych lub studzienki, do spuszczenia wody z układu na okres zimowy. Sączki 3 szt. należy zakupić w ramach materiałów pomocniczych.

Materiały (wyłączając materiały pomocnicze) potrzebne do wykonania zadania dostarcza Zamawiający.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na placu budowy.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: do 45 dni od daty wprowadzenia na plac budowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia robót, w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących, iż nie będzie możliwe należyte i zgodne z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonywanie robót. Okoliczność ta – jako podstawa zmiany terminu będzie możliwa pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę informacji uzyskanej w tej kwestii w lokalnej stacji meteorologicznej i jej potwierdzenia przez nadzór inwestorski.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako kosztorysowe, na podstawie sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego uwzględniającego ceny robocizny (R), użytego sprzętu (S), materiałów pomocniczych, narzutów kosztów pośrednich (Kp) oraz zysku (Z) ujęte w szczegółowym kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

Materiały (wyłączając materiały pomocnicze) potrzebne do wykonania zadania dostarcza Zamawiający.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys powykonawczy w formie papierowej oraz elektronicznej w wersji ath.

- Warunki płatności.

Należność za wykonaną usługę płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag 
w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie 
Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Okres gwarancji.

Na wykonane roboty 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót bez uwag.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę 
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Kierownik Działu Technicznego 			mgr inż. Anna Marel

e-mail: amarel@zut.edu.pl

- Inspektor ds. sanitarnych				Andrzej Dobrowolski

e-mail: andrzej.dobrowolski@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

„Wykonanie instalacji systemów nawadniania wraz z fertygacją w celu prowadzenia doświadczeń polowych w RSD w Lipniku”

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

- szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający ceny robocizny (R), użytego sprzętu (S), materiałów pomocniczych, narzutów kosztów pośrednich (Kp) oraz zysku (Z).

Materiały (wyłączając materiały pomocnicze) potrzebne do wykonania zadania dostarcza Zamawiający.

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 416, 
w terminie do dnia 05.01.2016 r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2016 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 416 godzinie 1030.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, 
jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy.