Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-2086/11/18/MK	                            Szczecin, dnia  10.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 98/2018

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Remont Działu Socjalnego w budynku BJM przy al. Piastów 48 w Szczecinie w zakresie:

ZAD I -Remont trzech pomieszczeń i instalacji elektrycznych Działu Socjalnego -                                               pokoje  nr 23, 25,26

ZAD II - Wymiana wykładziny dywanowej na PCV w pokojach nr 506 i 507

ZAD III – Remont Instytutu Fizyki, pokoje nr 704 a, b, c.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 		Przedmiar robót ZAD I

Załącznik nr 3 		Przedmiar robót ZAD II

Załącznik nr 4 		Przedmiar robót ZAD III

Załącznik nr 5		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 6		Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
			zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
			Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Załącznik nr 6 		Klauzula informacyjna administratora danych

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz przepisami art. 701 - 705  Kodeksu Cywilnego.

- Przedmiot i termin wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont Działu Socjalnego w budynku BJM przy al. Piastów 48 w Szczecinie w zakresie:

ZAD I -Remont trzech pomieszczeń i instalacji elektrycznych Działu Socjalnego – pokoje nr 23, 25,26 ZAD II - Wymiana wykładziny dywanowej na PCV w pokojach nr 506 i 507

ZAD III – Remont Instytutu Fizyki, pokoje nr 704 a, b, c.

Zakres robót do wykonania ujęty jest w przedmiarze robót (załącznik nr 2 do IWZ – dla ZAD I oraz załącznik nr 3 do IWZ – dla ZAD II) .

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na placu budowy.

Zamówienie realizowane będzie na terenie czynnego obiektu, w związku z czym prace uciążliwe,               np. hałas, drgania, zapylenie, szkodliwe wyziewy itp.), będą wykonywane w terminach uzgodnionych                   z Kierownikiem Obiektu.

Dopuszcza się składanie ofert na każde zadanie oddzielnie.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót:

ZAD I – 60 dni od przekazania placu budowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi dnia 07.01.2019 r.

ZAD II – 40 dni od podpisania umowy / zlecenia

ZAD III – 40 dni od podpisania umowy / zlecenia.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako kosztorysowe.

- Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag 
i sprawdzeniu kosztorysu powykonawczego w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz 
z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Santander Bank Polska S.A. 3 Oddział
 w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę 
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto.

VIII.	Gwarancja

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

IX.	Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

X.	Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Kierownik Działu Technicznego		Anna Marel - Palenica

e-mail: amarel@zut.edu.pl

- Specjalisra ds. budowlanych  		Magdalena Kremer

e-mail: mkremer@zut.edu.pl

XI.		Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Remont Działu Socjalnego w budynku BJM przy al. Piastów 48 w Szczecinie w zakresie:

ZAD I -Remont trzech pomieszczeń i instalacji elektrycznych Działu Socjalnego - pokoje nr 23, 25,26 ZAD II - wymiana wykładziny dywanowej na PCV w pokojach nr 506 i 507

ZAD III – Remont Instytutu Fizyki, pokoje nr 704 a, b, c.

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ,

- kosztorys ofertowy – sporządzony metodą szczegółową na podstawie załączonego przedmiaru robót należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 421,
 w terminie do dnia 26.10.2018 r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2018 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 421 o godzinie 1030.

XII. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach z udziałem Wykonawcy, który uprzednio odstąpił od zawarcia umowy 
z Zamawiającym.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT 
w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.