Załącznik nr 2

WYKONANIE I INSTALACJA DŻWIGU TOWAROWEGO W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ ZUT W SZCZECINIE UL. KU SŁOŃCU 140

OBIEKT ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO w SZCZECINIE

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Pełna nazwa Zamawiającego:

Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

REGON: 320588161

NIP: 852-254-50-56

Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV -   7100 0000-8      Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne                           CPV -   7130 0000-1      Usługi inżynieryjne                                                                                                  CPV -   7132 0000-7      Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania                                        CPV -   7132 2100-4      Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych

instalacji budowlanych

CPV -   4530 0000-0      Roboty w zakresie instalacji budowlanych                                                  CPV -   4531 0000-3      Roboty instalacyjne elektryczne

CPV -   45313100-5       Instalowanie wind

Opracował: mgr Wojciech Borkowski

Szczecin, dnia 29.06.2016 r.

# ZAWARTOŚCI:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

  - aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.	przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

2.2.	warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

2.3.	terminy realizacji

2.4.	warunki płatności

2.5.      ustalenia dodatkowe

2.6.      odbiory

- Załączniki:

3.1.	Rzut parteru - architektura

3.2.	Rzut przyziemia - architektura

3.3.	Przekrój

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy:

Zaprojektowania i wykonania roboty związanej z montażem dźwigu towarowego do przewożenia książek pomiędzy wypożyczalnią a magazynem Biblioteki Głównej 
w obiekcie Biblioteka Główna ul. Ku Słońcu 140 w Szczecinie.

  - Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

    - Wykonanie projektu budowlanego montażu w istniejącym szybie dźwigu - dźwigu towarowego do przewozu książek pomiędzy wypożyczalnią
a magazynem Biblioteki Głównej w Szczecinie ul. Ku Słońcu 140 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

    - Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie.

    - Wykonanie robót budowlanych i elektrycznych dotyczących demontażu starego dźwigu i montażu dźwigu towarowego wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego.

    - Informacje dotyczące istniejącego budynku

Budynek został wzniesiony w latach 70 XX wieku jako budynek stołówki    akademickiej Politechniki Szczecińskiej. Został w roku 2013 przebudowany        na  Bibliotekę Główną ZUT. Dane techniczne:

- budynek 2 kondygnacyjny niepodpiwniczony dolna kondygnacja częściowo zagłębiona w terenie,

- rok modernizacji 2013,

- kubatura 22 510,43 m3,

- pow. zabudowy 2 644,57 m2,

- montaż dźwigu dotyczy istniejącego jednego szybu dźwigowego o wym. 
2,30 X 2,10 (dokładny wymiar należy sprawdzić na budowie).

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: w części dokumentacji projektowej

    - Zamawiający posiada dokumentację archiwalną przebudowanego obiektu Biblioteki Głównej.

    - Opracowanie założeń dźwigowych dla dźwigu towarowego do przewozu  książek

- Dźwig mały towarowy,

- Automatyczne drzwi gilotynowe z progiem na wysokości parapetu,

- typ kabiny – przelotowa,

- udźwig: 300 kg,

- Wymiary kabiny: 
- szerokość 1000 mm 
- głębokość 700 mm 
- wysokość 800 mm  (z półką zdejmowaną na wys. 400 mm)

- wizualne potwierdzenie sygnałów dyspozycji oraz akustyczny sygnał przybycia kabiny,

- ilość przystanków – 2,

- wysokość podnoszenia – 2,9m,

- oświetlenie kabiny,

    - Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w branżach:

- elektrycznej

- budowlanej,

Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

    - Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

a)	projekty budowlane - 5 kompletów w formie papierowej (niezależnie od ilości egzemplarzy złożonych w Urzędzie Miasta) i 2 egz. 
w formie elektronicznej w formatach: PDF i DWG,

b)	kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz zestawienie kosztorysów wraz z WKI w 2 kompletach w wersji papierowej i elektronicznej - 
kosztorysy w formacie PDF i ATH oraz zestawienie kosztorysów 
wraz z WKI w programie excel.

c)	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) 
dla wszystkich branż w 2 kompletach w  wersji papierowej i elektronicznej - 
w formacie PDF i  programie Word.

    - Zakres robót budowlanych:

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz z urządzeniami

- Demontaż istniejących drzwi przystankowych

c)	Dostosowanie szybu dźwigowego do projektowanego dźwigu

d)    Montaż dźwigu towarowego o udźwigu do 300kg

e)    Montaż nowych urządzeń napędowych, siłowników  i sterujących

f)     Wykonanie instalacji interkomu

g)     Uczestnictwo w odbiorze przy udziale UDT

h)    Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi dźwigu

1.2.8.	Zakres robót elektrycznych:

a) Wykonanie nowego zasilenie windy lub dostosowanie istniejącego do obowiązujących wymogów

b) Modernizacja rozdzielni głównej w celu dostosowania do projektu nowego dźwigu towarowego

1.2.9.	Po wykonaniu projektów budowlanych Wykonawca przedstawi je do akceptacji Zamawiającemu.

Realizacja robót może być wykonana wyłącznie na podstawie zatwierdzonych przez użytkownika ww. projektów budowlanych.

Wszelkie koszty związane z czynnościami UDT i innymi wymogami, uzgodnieniami oraz decyzjami niezbędnymi do realizacji zadania ponosi Wykonawca.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1	Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca odpowiada za sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się na terenie budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku na placu budowy.

Kolejność wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu.

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

    - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego złomu, gruzu, śmieci i wszelkich innych pozostałości po wykonanych robotach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących 
z rozbiórki, gruzu, zdemontowanych elementów itp. wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do zbiórki i utylizacji odpadów. Należy uzgodnić 
z Kierownikiem Obiektu, które zdemontowane materiały wywieźć 
i zutylizować.

    - Wszelkie terminy odcięcia wody i prądu należy uzgodnić z Kierownikiem Obiektu z 2 dniowym wyprzedzeniem.

    - Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozruchu urządzeń – przeszkolić pracowników oraz dostarczyć instrukcje obsługi urządzeń.

    - Wykonawca zobowiązany jest wykonać odbiór przy udziale UDT, pomiary elektryczne. Dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej oraz inne niezbędne dokumenty  dostarczyć Zamawiającemu przy zgłoszeniu do odbioru.

  - Terminy realizacji

    - Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji użytkownika) oraz złożeniem zgłoszenia w imieniu Zamawiającego w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, lub w przypadku, jeżeli uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę –
w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy.

    - Wykonanie robót budowlanych i elektrycznych związanych z montażem dźwigu towarowego w budynku Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie przy 
ul. Ku Słońcu 140 – w terminie do 60 dni od uprawomocnienia się zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub uprawomocnienia się pozwolenia na budowę.

  - Warunki płatności

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe na postawie jednej faktury końcowej za dokumentację i roboty po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, spisaniu protokołu odbioru końcowego zadania bez uwag oraz po pozytywnym odbiorze dźwigu towarowego przez uprawnionego przedstawiciela UDT.

2.5  Ustalenia dodatkowe

2.5.1.  Zamawiający przewiduje cykliczne spotkania z zespołem projektowym w celu

uściślenia zakresu prac oraz  z wykonawcą i inspektorami nadzoru  1 raz w

tygodniu.

2.5.2. Wykonawca zobowiązany jest protokółować uzgodnienia ze spotkań i

przekazywać je wszystkim uczestnikom.

2.5.3. Wszelkie płatności z tytułu uzyskania   opinii, uzgodnień, odstępstw,

ekspertyz, decyzji, zajęć terenu itp. ponosi wykonawca.

2.5.4.  Zamawiający posiada dokumentację archiwalną budynku

2.6. Odbiory

Odbiory częściowe

W czacie wykonywania robót związanych z montażem windy należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, który powinien obejmować następujące etapy:

  - Odbiór dokumentacji projektowej

  - Odbiór szybu dźwigowego

  - Odbiór instalacji elektrycznej

  - Odbiór zamontowanego dźwigu

Odbiorów powinni dokonać Inspektorzy Nadzoru przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót oraz inspektora UDT. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być przeprowadzony odbiór końcowy.

Odbiór końcowy musi być zgłoszony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i

potwierdzony przez inspektora nadzoru

Odbiór końcowy

Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót montażowych, na podstawie protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót.

Z odbioru końcowego robót należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy i zgłoszony pismem do Działu Technicznego ZUT wraz z kompletem dokumentów.

Ocena wyników odbioru:

-  jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania  robót i

niniejszą specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za   zgodne

z wymaganiami niniejszego PFU,

-  jeżeli chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów lub brak dokumentów odbiorowych

miało wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót do

ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy jest negatywny, wykonane

roboty należy uznać za niezgodne z wymogami niniejszego PFU,

-  roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami niniejszego PFU powinny

być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego

odbioru, z którego należy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robót.